## Checklist
CHECKLIST DE MIGRATION VERS SOLIDWORKS PDM
Statut : À faire / En cours / Fait / N.A. — les compteurs se mettent à jour seuls.
Phase | Actions | Faites | Avancement
1. Auditer l’existant
2. Définir la stratégie de reprise
3. Nettoyer et préparer les données
4. Migration technique
5. Former et basculer
6. Stabiliser et optimiser
Total
Phase | N° | Action | Contrôle / livrable | Responsable | Statut | Date | Commentaire
1. Auditer l’existant | 1.1 | Compter les fichiers par type (pièces, assemblages, mises en plan, PDF, Office) | Tableau des volumes par type et par dossier |  | À faire
1. Auditer l’existant | 1.2 | Relever la convention de nommage et mesurer sa conformité | Règle écrite + taux de fichiers conformes |  | À faire
1. Auditer l’existant | 1.3 | Lister les références manquantes des assemblages actifs | Liste des assemblages avec références cassées |  | À faire
1. Auditer l’existant | 1.4 | Détecter les doublons (même nom, même taille ou même empreinte) | Liste des doublons avec emplacement |  | À faire
1. Auditer l’existant | 1.5 | Vérifier le renseignement des propriétés SOLIDWORKS | Taux de remplissage par propriété |  | À faire
1. Auditer l’existant | 1.6 | Inventorier utilisateurs, postes et versions de SOLIDWORKS | Liste utilisateurs / versions / licences |  | À faire
2. Définir la stratégie de reprise | 2.1 | Choisir l’approche : big bang, progressive ou hybride | Décision écrite et motivée |  | À faire
2. Définir la stratégie de reprise | 2.2 | Séparer le périmètre actif et l’historique | Liste des projets actifs |  | À faire
2. Définir la stratégie de reprise | 2.3 | Fixer la date de bascule et la période de gel des modifications | Date validée par le BE et la production |  | À faire
2. Définir la stratégie de reprise | 2.4 | Définir la structure du coffre : dossiers, cartes de données, workflows | Maquette validée |  | À faire
2. Définir la stratégie de reprise | 2.5 | Valider les règles de nommage et de codification | Règle diffusée au BE |  | À faire
3. Nettoyer et préparer les données | 3.1 | Travailler uniquement sur une copie des données de production | Copie datée |  | À faire
3. Nettoyer et préparer les données | 3.2 | Corriger les références cassées | Zéro assemblage cassé sur le périmètre actif |  | À faire
3. Nettoyer et préparer les données | 3.3 | Éliminer les doublons | Liste des doublons traités |  | À faire
3. Nettoyer et préparer les données | 3.4 | Renommer selon la règle documentée | Table ancien nom → nouveau nom |  | À faire
3. Nettoyer et préparer les données | 3.5 | Compléter les propriétés manquantes (en masse) | Propriétés obligatoires remplies |  | À faire
3. Nettoyer et préparer les données | 3.6 | Isoler les fichiers inclassables dans un « bac à sable » | Liste des fichiers en attente de décision |  | À faire
3. Nettoyer et préparer les données | 3.7 | Faire valider chaque lot par le BE avant le suivant | Validation par lot |  | À faire
4. Migration technique | 4.1 | Migrer un jeu de test représentatif et le vérifier | Rapport de test |  | À faire
4. Migration technique | 4.2 | Sauvegarder avant l’import | Sauvegarde vérifiée (restauration testée) |  | À faire
4. Migration technique | 4.3 | Importer par lots | Journal d’import |  | À faire
4. Migration technique | 4.4 | Vérifier les liens : ouverture sans référence manquante (relancer une 2e fois) | Zéro croix rouge |  | À faire
4. Migration technique | 4.5 | Synchroniser les révisions avec les indices | Historique de versions cohérent |  | À faire
4. Migration technique | 4.6 | Comparer le nombre de fichiers source et coffre | Écart expliqué ou nul |  | À faire
5. Former et basculer | 5.1 | Former les utilisateurs : archiver, extraire, états et transitions | Feuille d’émargement |  | À faire
5. Former et basculer | 5.2 | Communiquer la date et les nouvelles règles | Message envoyé |  | À faire
5. Former et basculer | 5.3 | Passer l’ancien répertoire en lecture seule | Droits modifiés |  | À faire
5. Former et basculer | 5.4 | Organiser le support du jour J | Contact et créneaux connus de tous |  | À faire
6. Stabiliser et optimiser | 6.1 | Assurer un support rapproché les premières semaines | Tickets suivis |  | À faire
6. Stabiliser et optimiser | 6.2 | Suivre les indicateurs (tickets, fichiers hors coffre, temps d’ouverture) | Tableau de bord |  | À faire
6. Stabiliser et optimiser | 6.3 | Faire une revue à un mois avec le BE | Compte rendu et actions |  | À faire
6. Stabiliser et optimiser | 6.4 | Ingérer l’historique (approche hybride) | Historique disponible dans le coffre |  | À faire
6. Stabiliser et optimiser | 6.5 | Ajuster cartes, workflows et droits | Évolutions documentées |  | À faire
Méthode détaillée : https://www.baouch.fr/blog/migration-donnees-solidworks-pdm/ — modèle offert par Mohamed Omar Baouch, libre d’utilisation.

## Listes (hidden)
À faire
En cours
Fait
N.A.